## Sheet1
Done | In Progress
- Lắp đặt hệ ghế khách
- Sửa/ lắp đặt ghế lái
- Thay cửa kính bể (do bên nhà thầu nhôm thực thi)
Sửa nhà WC: - Lắp lavabo - Lắp sen tắm - Dán decal - Bắn sillicon/ chà ron hoàn thiện | - Tháo dỡ toàn bộ hệ sàn/ vách hiện hữu để chống thấm - Cán sàn - Lát gạch - Sơn trần
- Kiểm tra hệ thống điện - Thay bóng đèn hỏng
- Fix lại trần - Sơn trắng hoàn thiện
- Ốp alu lại vách các vị trí ghê ngồi cũ tháo ra - Dán decal
- Sửa/ defect các vị trí hư hỏng: Tủ quần áo, tủ trang thiết bị, vách…
- Thay sàn vinyl gân

## Sheet2
STT | Tên vật tư | Quy cách |  |  | Số lượng | ĐVT | Ghi chú
|  | R | D | C
1 | Ghế lái |  |  |  | 1 | cái
2 | Khóa cửa wc | 40 | 200 | 35 | 1 | bộ
3 | Khóa phòng hầm | 40 | 200 | 35 | 1 | bộ
4 | Lavabo + vòi + bộ xả |  |  |  | 1 | bộ
5 | Sen tắm |  |  |  | 1 | bộ
6 | Đèn downlight | 6500 K/ 1100 lm |  |  | 1 | bộ
7 | Đèn downlight | 6500 K/ 750 lm |  |  |  | bộ
8 | Nệm thuyền viên | 650 | 1950 | 150 | 4 | cái
9 | Phễu thoát sàn | 100 | 100 | 35 |  | bộ | D34
10 | Mái bạt | 4250 | 3520 |  |  | bộ
11 | Gương soi | 450 | 600 |  | 1 | cái